## 汇总（新）
从化市2010年度违法用地整改工作进度汇总表
填报单位：从化市国土资源和房屋管理局 | [21 empty] | 填报时间：2010年1月
镇街名称 | 拆除复耕复绿情况 | [14 empty] | 办理设施农用地审核或用地报批手续情况 |  |  |  | 整改总体情况
| 应拆除 |  | 已拆除 |  | 拆除率 | 应复耕 |  | 已复耕 |  | 复耕率 | 应复绿 |  | 已复绿 |  | 复绿率 | 应办理 |  | 已办理 |  | 应整改 |  | 已整改 |  | 整改率
| 宗数 | 面积（亩） | 宗数 | 面积(平方米) |  | 宗数 | 面积(亩) | 宗数 | 面积(亩) |  | 宗数 | 面积(亩) | 宗数 | 面积(亩) |  | 宗数 | 面积（亩） | 宗数 | 面积（亩） | 宗数 | 面积（亩） | 宗数 | 面积（亩）
从化市 | 331 | 353.3 | 0 | 0 | 0% | 70 | 267.7 | 0 | 0 | 0% | 391 | 757.2 | 0 | 0 | 0% | 304 | 1062 | 0 | 0 | 765 | 2086.9 | 0 | 0 | 0%
街口街 | 6 | 12.9 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0% | 9 | 21.1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 11 | 22.6 | 0 | 0 | 0%
江埔街 | 62 | 79.1 | 0 | 0 | 0% | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 0% | 64 | 73.6 | 0 | 0 | 0% | 29 | 28.2 | 0 | 0 | 99 | 109.4 | 0 | 0 | 0%
城郊街 | 99 | 93.1 | 0 | 0 | 0% | 6 | 135.7 | 0 | 0 | 0% | 115 | 234.5 | 0 | 0 | 0% | 81 | 270.4 | 0 | 0 | 202 | 640.6 | 0 | 0 | 0%
太平镇 | 49 | 63.2 | 0 | 0 | 0% | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 0% | 54 | 86.1 | 0 | 0 | 0% | 36 | 53.1 | 0 | 0 | 95 | 143.5 | 0 | 0 | 0%
鳌头镇 | 46 | 49.5 | 0 | 0 | 0% | 25 | 25.5 | 0 | 0 | 0% | 57 | 166 | 0 | 0 | 0% | 66 | 327.4 | 0 | 0 | 148 | 518.9 | 0 | 0 | 0%
温泉镇 | 14 | 9.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0% | 27 | 53.3 | 0 | 0 | 0% | 16 | 13 | 0 | 0 | 43 | 67.2 | 0 | 0 | 0%
良口镇 | 38 | 31.1 | 0 | 0 | 0% | 17 | 5.1 | 0 | 0 | 0% | 35 | 24.8 | 0 | 0 | 0% | 22 | 99.1 | 0 | 0 | 74 | 129 | 0 | 0 | 0%
吕田镇 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0% | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 0% | 21 | 24.9 | 0 | 0 | 0% | 37 | 29.7 | 0 | 0 | 67 | 62.5 | 0 | 0 | 0%
明珠工业园区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 80.3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 44.3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 54.4 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0 | 0 | 0%
流溪温泉度假区 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 13.1 | 0 | 0 | 0% | 7 | 174.6 | 0 | 0 | 10 | 187.7 | 0 | 0 | 0%
流溪河林场 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 15.5 | 0 | 0 | 0% | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 26.5 | 0 | 0 | 0%
注：整改总体情况=复耕情况+复绿情况+农用地审批或用地手续审批情况；即应整改=应复耕+应复绿+应办理，已整改=已复耕+已复绿+已办理。

## 街口
从化市2010年度违法用地整改工作进度表（街口街）
填报单位（盖章）： | [18 empty] | 填报日期：
序号 | 图斑号 | 所在 镇街 | 用地位置 | 用地单位（个人） | 用地时间 | 图斑实地情况 | 图斑面积（亩） | 农用地面积（亩） |  |  | 所属类别 | 拆除进度 |  | 恢复原状进度（亩） | [5 empty] | 是否已办理设施农用地审核或用地报批手续 | 备注
[9 empty] | 耕地 面积 （亩） | 基本 农田 （亩） |  | 是否已拆除 | 已拆除（平方米） | 应复耕 | 已复耕 | 复耕率 | 应复绿 | 已复绿 | 复绿率
1 | 966 | 街口街 | 街口街团星村 | 村民 | 2010.10 | 已建楼房（二层） | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 违法 |  |  | 0 |  |  | 0.3
2 | 967 | 街口街 | 街口街团星村 | 村民 | 2010.10 | 在建楼房（二层） | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 违法 |  |  | 0 |  |  | 0.4
3 | 969 | 街口街 | 街口街团星村、街口街城南村 | 杜明基 | 2010.10 | 已建楼房（五层） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 违法 |  |  | 0.4 |  |  | 0.1
4 | 1216 | 街口街 | 街口街大凹村 | 马伟荣、李健洪、冯文俊 | 2010.10 | 在建楼房 | 1.2 | 1.232 | 0 | 0 | 违法 |  |  | 0 |  |  | 1.232
5 | 1234 | 街口街 | 街口街赤草村 | 村民 | 2010.10 | 已建楼房 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 违法 |  |  | 0 |  |  | 0.6
6 | 954 | 街口街 | 街口街团星村 | 村民 | 2010.10 | 田鸡养殖场 | 1.1 | 1.0705 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 1.0705
7 | 958 | 街口街 | 街口街团星村 | 广州市众合力汽车贸易有限公司 | 2010.10 | 已建板房 | 9.9 | 9.624 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 9.624
8 | 1011 | 街口街 | 街口街大凹村 |  |  | 空地 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.9
9 | 1130 | 街口街 | 街口街沙贝村 |  |  | 平土 | 2.9 | 2.5579 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 2.5579
10 | 1150 | 街口街 | 街口街沙贝村 |  |  | 临时堆放材料，正在清理 | 1.2 | 1.0552 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 1.0552
11 | 1171 | 街口街 | 街口街赤草村 |  |  | 空地 | 3.4 | 3.2849 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 3.2849
合计 | [13 empty] | 0.4 |  |  | 21.1246
填报人： |  |  |  | 联系电话： | [10 empty] | 镇（街、园区）负责领导：
填表注意事项：
1、请在“镇（街、园区）负责领导”中领导签名确认，并在“填报单位”盖镇（街、园区）公章，在“填报人和联系电话”中填写报表的具体联系人和联系方式，在“填报时间”中填写上报时间
2、如该用地需拆除，请在“拆除进度”和“恢复原状进度”中填写相关信息
3、如该用地需办理设施农用地审核手续或用地报批手续，请在“是否已理办设施农用地审核手续”填写“是”或“否”。

## 江埔
从化市2010年度违法用地整改工作进度表（江埔街）
填报单位（盖章）： | [18 empty] | 填报日期：
序号 | 图斑号 | 所在 镇街 | 用地位置 | 用地单位（个人） | 用地时间 | 图斑实地情况 | 图斑面积（亩） | 农用地面积（亩） |  |  | 所属类别 | 拆除进度 |  | 恢复原状进度（亩） | [5 empty] | 是否已办理设施农用地审核或用地报批手续 | 备注
[9 empty] | 耕地 面积 （亩） | 基本 农田 （亩） |  | 是否已拆除 | 已拆除（平方米） | 应复耕 | 已复耕 | 复耕率 | 应复绿 | 已复绿 | 复绿率
1 | 745 | 江埔街 | 江埔街江村村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.8 | 0.75788 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.75788
2 | 753 | 江埔街 | 江埔街江村村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.4 | 0.37296 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.37296
3 | 863 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.6 | 0.36692 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.36692
4 | 868 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.5 | 0.3738 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.3738
5 | 878 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.3 | 0.26059 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.26059
6 | 880 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.2
7 | 883 | 江埔街 | 江埔街高峰村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 违法用地 |  |  | 0.7 |  |  | 0.1
8 | 891 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 江埔街道办 | 2010.4 | 已建房屋 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.3
9 | 896 | 江埔街 | 江埔街高峰村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 违法用地 |  |  | 0.3 |  |  | 0
10 | 922 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.8 | 0.60725 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.60725
11 | 933 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.3
12 | 934 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.6
13 | 942 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.5
14 | 948 | 江埔街 | 江埔街山下村 | 江埔街道办 | 2010.4 | 在建楼房（五保安置） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 违法用地 |  |  | 1.4 |  |  | 0.1
15 | 949 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 | 2010.6 | 在建楼房 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.3
16 | 974 | 江埔街 | 江埔街江埔村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.9 | 0.5519 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.5519
17 | 982 | 江埔街 | 江埔街江埔村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.4 | 0.36684 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.36684
18 | 985 | 江埔街 | 江埔街江埔村 | 村民 | 2010.6 | 已建楼房 | 1.8 | 0.37817 | 0.042129 | 0 | 违法用地 |  |  | 0.042129 |  |  | 0.33604
19 | 986 | 江埔街 | 江埔街联星村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.8 | 0.82579 | 0.82579 | 0 | 违法用地 |  |  | 0.82579 |  |  | 0
20 | 991 | 江埔街 | 江埔街联星村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.6 | 0.43961 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.43961
21 | 996 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.4 | 0.35331 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.35331
22 | 998 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.8 | 0.80315 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.80315
23 | 1005 | 江埔街 | 江埔街江埔村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.6 | 0.49568 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.49568
24 | 1008 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 | 2010.5 | 在建房屋 | 0.8 | 0.80507 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.80507
25 | 1028 | 江埔街 | 江埔街江埔村 | 村民 | 2010.5 | 已建房屋 | 0.4 | 0.21304 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.21304
26 | 1031 | 江埔街 | 江埔街江埔村、禾仓村 | 村民 | 2010.10 | 在建房屋 | 2.7 | 2.2753 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 2.2753
27 | 1062 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 | 2010.7 | 已建房屋 | 0.4 | 0.40833 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.40833
28 | 1066 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.3 | 0.086596 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.086596
29 | 1106 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 | 2010.5 | 已建厂房 | 3.1 | 3.0799 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 3.0799
30 | 1108 | 江埔街 | 江埔街和睦村 | 村民 | 2010.7 | 搭棚农庄 | 1.3 | 0.72688 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.72688
31 | 1120 | 江埔街 | 江埔街新明村 | 王柱辉 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.7 | 0.62985 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.62985
32 | 1121 | 江埔街 | 江埔街新明村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.8 | 0.56261 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.56261
33 | 1124 | 江埔街 | 江埔街和睦村 | 村民 | 2010.9 | 在建房屋 | 2 | 2.0139 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 2.0139
34 | 1128 | 江埔街 | 江埔街新明村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 1.5
35 | 1135 | 江埔街 | 江埔街下罗村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 1.8 | 0.58313 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.58313
36 | 1136 | 江埔街 | 江埔街和睦村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 3.6 | 3.633 | 3.1564 | 3.1564 | 违法用地 |  |  | 3.1564 |  |  | 0.47661
37 | 1146 | 江埔街 | 江埔街和睦村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 2 | 1.9603 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 1.9603
38 | 1162 | 江埔街 | 江埔街南方村、街口街赤草村 | 村民 | 2010.9 | 在建房屋 | 4 | 4.0271 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 4.0271
39 | 1163 | 江埔街 | 江埔街鹊塱村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.8 | 0.80235 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.80235
40 | 1179 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 2.7 | 2.7133 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 2.7133
41 | 1180 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 3.5 | 3.4992 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 3.4992
42 | 1181 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.7 | 0.6386 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.6386
43 | 1187 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.3 | 0.26525 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.26525
44 | 1191 | 江埔街 | 江埔街和睦村 | 村民 | 2010.7 | 农庄 | 7.3 | 7.2516 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 7.2516
45 | 1197 | 江埔街 | 江埔街南方村 | 村民 | 2010.9 | 已建房屋 | 1.7 | 0.3813 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.3813
46 | 1200 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.4 | 0.42253 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.42253
47 | 1205 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.4 | 0.33095 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.33095
48 | 1223 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 0.9 | 0.70536 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.70536
49 | 1226 | 江埔街 | 江埔街下罗村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 1.2 | 0.97947 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.97947
50 | 1230 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.5 | 0.35892 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.35892
51 | 1233 | 江埔街 | 江埔街汉田村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.4 | 0.40947 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.40947
52 | 1255 | 江埔街 | 江埔街凤一村、凤二村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 1.1 | 1.1262 | 0.023434 | 0.023434 | 违法用地 |  |  | 0.023434 |  |  | 1.1028
53 | 1279 | 江埔街 | 江埔街锦三村 | 村民 | 2010.7 | 在建房屋 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.4
54 | 1290 | 江埔街 | 江埔街锦二村 | 村民 | 2010.3 | 已建房屋 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.5
55 | 1303 | 江埔街 | 江埔街锦二村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.4 | 0.31952 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.31952
56 | 1306 | 江埔街 | 江埔街上罗村 | 村民 | 2010.6 | 在建房屋 | 0.5 | 0.48896 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.48896
57 | 1329 | 江埔街 | 江埔街锦一村 | 村民 | 2010.6 | 在建基础 | 0.8 | 0.80943 | 0.66941 | 0.66941 | 违法用地 |  |  | 0.66941 |  |  | 0.14003
58 | 1334 | 江埔街 | 江埔街上罗村 | 村民 | 2010.6 | 已建房屋 | 1.8 | 1.8012 | 0 | 0 | 违法用地 |  |  | 0 |  |  | 1.8012
59 | 692 | 江埔街 | 江埔街江村村 | 村民 |  | 堆沙 | 1.1 | 1.082 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 1.082
60 | 728 | 江埔街 | 江埔街江村村 | 村民 |  | 在建房屋 | 1.5 | 0.0035475 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.0035475
61 | 729 | 江埔街 | 江埔街江村村 | 村民 |  | 在建房屋 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
62 | 815 | 江埔街 | 江埔街江村村 | 村民 |  | 简易棚 | 5 | 4.4 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 4.4
63 | 886 | 江埔街 | 江埔街高峰村 | 村民 |  | 堆石 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0.5 |  |  | 0.3
64 | 890 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 欧阳浩杉 |  | 养鸽场 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.5
65 | 901 | 江埔街 | 江埔街高峰村 | 村民 |  | 在建房屋 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
66 | 917 | 江埔街 | 江埔街高峰村 | 村民 |  | 堆沙 | 0.9 | 0.89377 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.89377
67 | 923 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 |  | 在建房屋 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
68 | 924 | 江埔街 | 江埔街凤院村 | 村民 |  | 堆土 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.8
69 | 931 | 江埔街 | 江埔街高峰村 | 村民 |  | 在建房屋 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
70 | 938 | 江埔街 | 江埔街联星村 | 村民 |  | 在建房屋 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
71 | 955 | 江埔街 | 江埔街山下村 | 村民 |  | 养鸡场 | 2.1 | 2.1291 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 2.1291
72 | 1000 | 江埔街 | 江埔街江埔村 | 村民 |  | 简易棚 | 0.5 | 0.46953 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.46953
73 | 1002 | 江埔街 | 江埔街联星村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
74 | 1007 | 江埔街 | 江埔街联星村 | 村民 |  | 堆放沙石 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.1
75 | 1009 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 |  | 在建房屋 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
76 | 1010 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 |  | 堆沙 | 0.9 | 0.81349 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.81349
77 | 1013 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
78 | 1014 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
79 | 1016 | 江埔街 | 江埔街联星村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
80 | 1020 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 |  | 已建房屋 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
81 | 1069 | 江埔街 | 江埔街禾仓村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
82 | 1082 | 江埔街 | 江埔街黄围村 | 村民 |  | 简易棚 | 2.6 | 2.6144 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 2.6144
83 | 1087 | 江埔街 | 江埔街和睦村 | 村民 |  | 简易棚 | 2.3 | 2.3122 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 2.3122
84 | 1096 | 江埔街 | 江埔街和睦村 | 村民 |  | 在建房屋 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
85 | 1111 | 江埔街 | 江埔街下罗村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
86 | 1116 | 江埔街 | 江埔街下罗村 | 村民 |  | 在建房屋 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
87 | 1196 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 村民 |  | 养鸡场 | 0.7 | 0.71789 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.71789
88 | 1198 | 江埔街 | 江埔街和睦村 | 村民 |  | 养鸡场 | 0.4 | 0.36609 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.36609
89 | 1201 | 江埔街 | 江埔街南方村 | 村民 |  | 堆沙 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 1.6
90 | 1206 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
91 | 1219 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 安置区 |  | 房屋拆旧建新 | 0.3 | 0.20344 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.20344
92 | 1220 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 安置区 |  | 房屋拆旧建新 | 1.1 | 0.97281 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.97281
93 | 1221 | 江埔街 | 江埔街凤二村 | 安置区 |  | 房屋拆旧建新 | 0.3 | 0.32239 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.32239
94 | 1222 | 江埔街 | 江埔街下罗村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
95 | 1215 | 江埔街 | 江埔街下罗村 | 村民 |  | 推土 | 0.8 | 0.81378 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.81378
96 | 1243 | 江埔街 | 江埔街锦三村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
97 | 1246 | 江埔街 | 江埔街锦三村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 0.4 | 0.23183 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.23183
98 | 1247 | 江埔街 | 江埔街锦三村 | 村民 |  | 房屋拆旧建新 | 0.6 | 0.58836 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0.58836
99 | 1272 | 江埔街 | 江埔街锦三村 | 尚伯明 |  | 房屋拆旧建新 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 实地伪变化，有可能转变成违法用地 |  |  | 0 |  |  | 0
合计 | [13 empty] | 7.6172 |  |  | 73.5799
填报人： |  |  |  | 联系电话： | [10 empty] | 镇（街、园区）负责领导：
填表注意事项：
1、请在“镇（街、园区）负责领导”中领导签名确认，并在“填报单位”盖镇（街、园区）公章，在“填报人和联系电话”中填写报表的具体联系人和联系方式，在“填报时间”中填写上报时间
2、如该用地需拆除，请在“拆除进度”和“恢复原状进度”中填写相关信息
3、如该用地需办理设施农用地审核手续或用地报批手续，请在“是否已理办设施农用地审核手续”填写“是”或“否”。

## 空表
附件
从化市2010年度违法用地整改工作进度表
填报单位（盖章）： | [18 empty] | 填报日期：
序号 | 图斑号 | 所在 镇街 | 用地位置 | 用地单位 （个人） | 用地时间 | 图斑实地情况 | 图斑面积（亩） | 农用地面积（亩） | 耕地 面积 （亩） | 基本 农田 （亩） | 所属类别 | 拆除进度 |  | 恢复原状进度（亩） | [5 empty] | 是否已办理设施农用地审核或用地报批手续 | 备注
[12 empty] | 是否已拆除 | 已拆除（平方米） | 应复耕 | 已复耕 | 复耕率 | 应复绿 | 已复绿 | 复绿率
填报人： |  |  |  | 联系电话： | [10 empty] | 镇（街、园区）负责领导：
填表注意事项：
1、请在“镇（街、园区）负责领导”中领导签名确认，并在“填报单位”盖镇（街、园区）公章，在“填报人和联系电话”中填写报表的具体联系人和联系方式，在“填报时间”中填写上报时间
2、如该用地需拆除，请在“拆除进度”和“恢复原状进度”中填写相关信息
3、如该用地需办理设施农用地审核手续或用地报批手续，请在“是否已理办设施农用地审核手续”填写“是”或“否”。
— 7 —