从化区政府投资公共建设项目

代建管理实施办法（试行）

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为进一步规范区政府投资公共建设项目建设行为，加强项目代建管理，提高政府公建项目的建设管理水平和投资效益，根据国家和省市有关法律法规，参照《广东省人民政府关于印发<广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）>的通知》（粤府〔2016〕36号）、《从化区人民政府办公室关于进一步规范我区政府投资项目管理的通知》（从府办〔2017〕18号）、财政部《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建[2016]504号）、《广东省财政厅关于印发<广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法>及配套制度的通知》(粤财规〔2017〕2号)和《关于设立广州市从化区建设项目代建中心的批复》（穗编字〔2017〕83号）精神，结合我区实际，制定本办法：

第二条  以财政性资金为主要来源，投资新建、改建、扩建、维修改造的区属公共建设项目实行代建制。

本办法所称代建制，是指区政府设立代建项目管理机构，即“广州市从化区公共建设项目代建中心”（以下简称“区代建中心”），对政府投资的区属公共建设项目实施集中建设管理，负责组织工程勘察、设计、施工、监理单位招标等工作，对项目建设过程进行管理，严格控制项目投资、质量安全和工期进度，竣工验收后移交项目业主单位的制度。

本办法所称区属公共建设项目，是指：

（一）建筑工程，包括党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、各民主党派和工商联、事业单位的办公用房及业务用房，以及科技、教育、文化、卫生、体育、民政、社保、人防及广播电视等社会事业项目；

（二）区政府指定实行代建的其他项目。

第三条  符合下列条件之一的政府投资区属公共建设项目可不实行代建制，并由项目建设单位根据国家和地方有关法律法规组织建设：

（一）总投资不足300万元的项目；

（二）交通、水务、市政、园林绿化等项目；

（三）区政府指定实行自管的项目；

上述项目确需实行代建的，由项目业主单位牵头汇总各相关部门意见并报区政府同意，可实行代建制。

第四条  区政府投资公共建设项目应当按照国家和地方有关招投标法律、法规、规章和政策规定执行。

代建工作采用“实行共建、分工合作、责任共担”的管理模式。

第五条  区代建中心具体负责区政府批准项目业主单位委托的工程项目的组织实施和管理工作，代表出资人和项目业主单位，履行项目建设管理单位职责，在实施过程中，对所有参建单位（包括勘察设计单位、监理单位、施工单位及其他服务单位）的指令均由区代建中心统一下达。项目业主单位和区代建中心应就代建项目签订《建设管理协议书》，主要包括项目建设管理的范围、内容、目标和双方的职责等内容。

第六条  区有关部门依照现行职责分工和程序对代建项目实施监督管理。

第二章 职责与分工

第七条  区发改局负责项目业主单位报送的项目建议书、可行性研究报告的审批（简称立项）和节能评估、社会稳定风险评估审查；负责会同区财政等有关部门，对区各项目业主单位申报的政府投资项目进行集中研究审核，按照区政府年度投资总规模、区年度经济和社会发展目标、全区工作重点，编制区政府投资项目年度计划；负责会同区相关职能部门根据相关法律法规及专项规划，建立政府投资项目储备库，并进行综合管理。

区财政局负责组织代建项目的概算、预算、结算和竣工财务决算的评审；负责代建项目建设资金的拨付、管理和监督。

区国规局根据土地利用总体规划和城乡规划要求对年度政府投资项目计划开展规划选址、用地预审及用地报批等前期工作，办理规划行政许可相关手续及征收补偿供地工作。

区住建局按照相关规定，开展初步设计审查、造价备案、招标投标监督、施工质量安全监督、竣工验收备案和核发施工许可等证件。

区其他行政主管部门按照各自职能分别承担政府投资项目的行业管理工作。

第八条  区代建中心主要职责：

（一）负责协助项目业主单位组织相应工程建设项目的可行性研究、办理项目立项、编制设计任务书等前期工作；负责组织代建项目的方案、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续；

（二）制定代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

（三）负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标；

（四）负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；

（五）协助区发展改革部门编制政府投资公共建设项目的中长期建设计划和年度计划。根据区发展改革部门下达的区政府投资项目年度计划协助项目业主单位编制年度基建支出预算。

（六）对参建单位的资金拨付申请提出审核意见；

（七）组织编制代建项目竣工工程结算，协助项目业主单位编制竣工财务决算；

（八）负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；

（九）向项目业主单位通报项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时通报项目业主单位并提请有关行政主管部门处理。

第九条  项目业主单位主要职责：

（一）组织项目立项工作，编制项目建议书或项目可行性研究报告，按程序报区发展改革部门申请办理立项；

（二）组织编制设计任务书，及时、科学、合理地提出项目使用需求意见和具体的使用功能配置要求，明确项目使用的绩效目标；

（三）负责项目建设用地的交付使用（征地拆迁、清场移交等），以及办理用地、管线迁改落地等手续，负责应由项目业主单位办理的报建报批工作，并参与项目工程中间验收和竣工验收；

（四）接受项目使用移交，负责项目保修期维护管理；

（五）负责编制项目竣工财务决算报告，办理产权和国有资产登记等手续。

第三章 项目组织实施与资金管理

第十条　项目业主单位按照基本建设程序及有关规定编报项目建议书或者可行性研究报告。项目业主单位为区直部门下属机构的，应当先报经主管部门审查同意。

总投资1亿元以上的重大项目由区发展改革部门审查并报请区政府同意后，按照基本建设程序办理审批手续。

政府投资建设项目采用自管或代建制，由区发展改革部门在项目立项批复中予以明确。

第十一条  代建项目工程造价应当符合法律、法规、规章和强制性标准，遵循投资估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算的原则，实行建设工程全过程造价管理。

第十二条  区代建中心根据经批准的项目建议书或者可行性研究报告组织编制初步设计及概算。概算由区财政局负责评审，由住建局在审批初步设计时一并批复。项目初步设计概算不得超过经批准的立项总投资。如经评估或经审查的初步设计概算超过经批准的立项总投资，按照《从化区人民政府办公室关于进一步规范我区政府投资项目管理的通知》（从府办〔2017〕18号）执行。如有新文件，按新文件执行。

第十三条　区代建中心应当严格做好投资总量和进度控制，确保投资不超过初步设计概算。有下列情形之一的，应当由区代建中心协助项目业主单位，申请调整项目概算：

（一）因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

（二）因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，造成投资增加或需要调整建设方案的；

（三）因国家和省、市重大政策变化或材料价格波动超过行政主管部门规定的风险包干幅度，对项目造价有较大影响的；

（四）因项目建设实施过程出现特殊情况，原设计方案经批准已作重大修改的；

（五）其他经区委、区政府批准调整的代建项目超概算的按《从化区人民政府办公室关于进一步规范我区政府投资项目管理的通知》（从府办[2017]18号）执行。

第十四条 区代建中心应当根据国家和地方有关法律法规、区发展改革部门核准的项目招标方式，按规定程序选定勘察、设计、施工、监理等单位，并办理相关委托手续。

第十五条  区代建中心根据区发展改革部门下达的区政府投资项目年度计划以及工作进度和资金需求，协助业主单位提出年度基建支出预算报区财政局审定。

第十六条  区代建中心负责督促项目参建单位科学合理做好项目质量、安全及工期进度管理，确保项目按期保质交付使用。

第十七条  项目建成后，区代建中心应当按照国家和省、市有关规定组织竣工验收，项目业主单位参与竣工验收。竣工验收合格后，交付项目业主单位使用，然后按规定向区财政部门办理工程结算送审、协助项目业主单位办理竣工财务决算审批手续。

第十八条  项目建设管理费属于基本建设项目建设成本，使用按照财政部《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建[2016]504号）以及《广东省财政厅关于印发<广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法>及配套制度的通知》(粤财规〔2017〕2号)规定执行，实行总额控制，分年度据实列支；总额控制数计算方法参照财建[2016]504号附件《项目建设管理费总额控制数费率表》；项目业主单位根据相关规定在组织编制项目建议书时将该项费用列入项目估算总投资中，按照与区代建中心签订的《建设管理协议书》按工程建设进度向区财政局申请拨付项目建设管理费给区代建中心。

区代建中心应当严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制项目建设管理费。

第十九条  区代建中心应当按照《中华人民共和国档案法》有关规定，收集、整理、归档项目建设各阶段的文件资料，建立有关档案。在向项目业主单位办理项目使用移交手续时，一并将工程档案及相关资料向项目业主单位和有关部门移交。

第二十条  项目交付使用后，项目业主单位负责项目维护管理工作，承建单位负责工程质量保修范围、保修期限内的工程质量保修。

第四章　监督要求与责任追究

第二十一条　区发展改革部门牵头负责对代建项目的建设管理行为实施监督管理，按照规定组织项目稽察和项目建设后评价。

区财政部门负责对代建项目的资金使用实施监督管理。

区国土资源和规划部门负责对代建项目的建设用地实施监督管理。

城管部门负责对代建项目未办理建设工程规划许可证及未办理建设工程施工许可证的行为进行查处。

区住建局负责对代建工程项目的招标投标和工程质量安全进行监督管理。

相关行业主管部门按专业分工对代建项目建设过程实施行业监督管理。

区审计部门依法对纳入年度审计项目计划的代建项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算进行审计监督，对与代建项目相关的设计、施工、供货单位取得代建项目资金的真实性、合法性进行审查。

区监察部门负责对有关部门履行项目管理职责中依法守纪、廉洁自律、审批工作效率等情况进行监督。

第二十二条  区代建中心建立健全代建项目信息网上公开制度，及时向社会公布代建项目的有关情况，接受公众监督。

第二十三条  区代建中心未按规定开展招标投标工作的，由区有关行政机关按照《中华人民共和国招标投标法》和《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规进行处罚，区发展改革部门可暂停下达投资计划，区财政部门可暂停拨付项目资金。

第二十四条　区代建中心及有关行政机关不依法依规履行职责的，由其上级行政机关责令改正；造成严重后果的，对直接负责单位的主要责任人和其他直接责任人依法依规追究相关责任。

第二十五条　区代建中心工作人员与勘察、设计、施工、监理、设备材料供应单位串通，弄虚作假谋取不正当利益或降低工程质量等损害国家利益的，依法依规追究相关单位和责任人责任。

第二十六条　区代建中心加强对项目参建单位的管理，建立参建单位履约诚信评价体系，对参建单位在代建项目投资、质量、安全和工期进度控制等方面的履约诚信情况及服务态度等进行评价，并建立守信激励、失信惩戒机制。对造成投资失控、工期延误和质量安全事故的，区代建中心应当根据合同约定，追究相关参建单位的违约责任。

第五章　附则

第二十七条  本办法自印发之日起施行，有效期三年。有效期届满或相关法律法规政策文件依据变化调整的，根据实施情况依法予以评估修订。

第二十八条  本办法施行之日前已明确实行代建的项目，按原规定执行。

第二十九条  区政府指定实行代建的其他项目可参照本办法执行。国家和省市对项目代建另有规定的，从其规定。