# 附件

疫情防控和应急救灾物资专项经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

根据《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（2022年第2版）的通知》（从防控办〔2022〕16号）文件要求，项目实施单位为从化区发展和改革局，2022年度的主要工作是保障疫情防控相关支出和应急救灾物资的采购、仓储及发放。2022年3月由区发改局委托广东恒实工程管理有限公司组织实施政府采购活动。2022年3月29日广东恒实工程管理有限公司完成政府采购并在广东省政府采购网挂网公示。2022年4月21日区发改局党组会议研究通过从化区2022年疫情防控和应急救灾物资采购项目评审结果。随后，区发改局与中标单位签订合同，进行物资采购、仓库管理、按需下发，并监督供应商提供物资的质量，保证各机关单位防疫物资的充足。2022年度均按时完成采购与发放任务，服务对象满意度为100%。

（二）财政支出情况

2022年初批复的项目预算资金为3000万元，年度预算调整数4455.21万元，年度预算执行数4455.21万元，预算执行率100%。

（三）项目管理情况

本项目严格按照本部门财务管理制度、收支业务控制制度、资产管理业务制度、采购管理业务制度等项目绩效管理监控制度执行。

（四）项目绩效管理情况

- 2022年，本项目年度预期绩效目标是物资发放完成率、物资采购完成率、物资质量检测合格率、救灾物资保存丢失率、物资使用者满意率。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

- 本项目2022年自评得分为98分。预算执行率得分10分，绩效指标得分88分。

（二）支出情况分析

本项目支出进度为100%，预算执行率得分10分。

（三）指标情况分析

1.疫情防控物资和应急救灾物资采购完成率=实际采购物资的数量/计划采购物资的数量*100%，年度指标值100%，实际完成指标值为100%，指标总分20分，得分20分。

2.疫情防控物资和应急救灾物资发放完成率=实际发放数量/应发放数量*100%，年度指标值100%，实际完成指标值不足100%，指标总分20分，得分18分。

3.疫情防控物资和应急救灾物资质量检测合格率=检测合格的物资数量/物资采购的总数*100%，年度指标值100%，实际完成指标值为100%，指标总分20分，得分20分。

4.疫情防控物资和应急救灾物资保存丢失率=实际丢失物资数量/入库保存物资数量*100%，年度指标值100%，实际完成指标值为100%，指标总分20分，得分20分。

5.因发放物资不及时收到有效投诉数量，年度指标值0个，实际完成指标值为0个，指标总分20分，得分20分。

（四）项目支出及效益分析

物资采购与发放工作开展有序，一是采购计划据实进行，由机关单位向区发改局方面申请物资，在机关单位提交相关申请函件后，区发改局根据各机关单位的需求情况进行采购，未开展超出请示范围的采购计划，减少了财政资金的漏损；二是物资发放工作有序开展，由区发改局统筹已采购物资，每月发放2-3批次，根据各机关单位的实际需求，错开发放日，保证发放工作的有序进行，无漏发错发现象，有效保障了机关单位在疫情期间正常工作的开展；三是采购的物资种类基本上可全完全疫情防控需求，2022年度共计向31家物资供应商采购24类物资，可满足常态化疫情防控物资的基本需求。

三、存在的主要问题

暂无发现存在问题。

四、附件

项目支出绩效自评表，以及认为其他需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等