## 部门整体绩效
部门整体预算绩效目标申报表
部门名称 |  | 广州市从化区水务局
基本信息 |  |  |  | 下属二级单位数 | 6
预算整体情况 |  | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元）
|  | 基本支出 | 5303.9294 | 财政拨款 | 57682.944
|  | 项目支出 | 52379.0146 | 其他资金 | 0
|  | 事业发展性支出 | 预算金额（万元） | 按预算级次划分 | 预算金额（万元）
|  | 财政专项资金 | 197.3842 | 本级使用资金 | 57682.944
|  | 其他事业发展性支出 | 51179.1114 | 拟用于对下转移支付资金 | 0
总体绩效目标 |  | 1、加强开展移民项目，如开工建设北星停车场项目、联平美丽家园建设项目等； 2、推进135个行政村供水改造，完成新建供水管网约300公里，进一步完善农村供水基础设施，提升供水保障能力，保障我区农村饮用水安全； 3、通过完成我区农村生活污水处理设施点维修养护工作，保证设施的正常运行率达到85%以上，发挥农村生活污水治理设施治理实效； 4、推进节水载体建设，巩固节水型社会建设成果； 5、城镇污水处理设施正常运行，污水经处理后出水达标，提高区域水环境质量； 6、编制河湖健康评价报告和河湖“一河（湖）一策”实施方案，提高河道行洪能力、保障人民生命财产安全； 7、按照上级要求，完成农田灌溉水有效利用系数成果报告。
年度重点工作任务 |  | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述）
|  | 广州从化供水管网“三同五化”改造提升工程 | 计划全面推进对135个行政村进行供水改造及新建5个市政供水主管网、新建1座水站，对城区约2686户老旧用水户进行改造，其中2024年计划推进40个行政村动工建设、对城区约500户老旧用水户进行改造。 | 30000 | 2024年计划推进40个行政村动工建设、对城区约500户老旧用水户进行改造，进一步完善农村供水基础设施，提升农村供水保障水平。
|  | 农村供水改造工程 | 计划全面推进对158个行政村进行供水改造及新建7个市政供水主管网、新建1座水站，其中2024年推进40个行政村动工建设。 | 15000 | 2024年计划推进40个行政村动工建设，进一步完善农村供水基础设施，提升农村供水保障水平。
|  | 广州从化城镇生活污水治理配置提升工程 | 对城鳌大道、从樟一路和Y523片区进行雨污分流改造，涉及污水管道约9km；对青云路渠箱改造工程、太平钱岗污水处理厂一期工程进行建设，完成70%的工程量。 | 4000 | 通过对1.城鳌大道、从樟一路和Y523片区进行雨污分流改造，涉及污水管道约9km；2.青云路渠箱改造工程、太平钱岗污水处理厂一期工程进行建设（完成70%的工程量），解决城镇生活污水问题，从而实现完善城乡排水设施，提高城区城市排水和污水处理基础设施水平的目标。
|  | 从化区水库移民转移支付资金 | 拟拨付61万元至城郊街、江埔街、太平镇、鳌头镇、吕田镇，用于移民村后扶工作必要的支出；拟拨付90.5万元至良口镇用于黄龙带杨梅节启动、医保补助、综合治理及其他移民工作的支出。其余资金共912.5万元拟安排于从化区城郊街大中型水库移民产业转型升级项目及从化区城郊街新开移民村五社光伏发电建设项目等7宗新开设项目及从化区城郊街北星移民村停车场建设及扩建项目等43宗续建项目。 | 1064 | 1.提升水库移民工作干部业务能力或水库移民劳动力技能水平；2.补助完成黄龙带水库移民医疗保障；3.进行生产扶持，减轻水库移民负担；4.实施增收创收项目，有效增加水库移民经济收入；5.实施水库移民村居基础设施建设，有效改善水库移民村居生活环境水平，提升水库移民生活幸福感。
|  | 广州市从化区爱群水生态清洁小流域 | 实施河道整治4.57公里，进行河道清淤清障，实施水系综合整治，新建生态护岸，岸旁绿化美化，生物过滤带及碧道建设等内容。 | 718.02 | 实施河道整治4.57公里，进行河道清淤清障，实施水系综合整治，新建生态护岸，岸旁绿化美化，生物过滤带及碧道建设等内容，综合建设区域生态清洁小流域。
|  | 2024年从化区农村生活污水治理设施维修养护经费 | 完成我区农村生活污水处理设施点维修养护，保证设施的正常运行率达85%以上。 | 240 | 完成我区农村生活污水处理设施点维修养护，保证设施的正常运行率达85%以上，发挥农村生活污水治理设施治理实效。
|  | 黎塘河荔景园段护岸整治工程 | 项目已于2019年完工，本年度目标是支付质保金及监理费。 | 61 | 解决黎塘河河口段左岸亲水平台河岸塌方，挡墙基础掏空，墙身开裂倾斜等问题，消除河岸塌方和冲刷等安全隐患。项目已于2019年完工，本年度目标是支付质保金及监理费。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 河湖健康评价报告编制完成率 | 100% | 100%
|  |  |  | 农田灌溉水有效利用系数成果报告完成率 | 100% | 100%
|  |  |  | 新建供水管网长度（公里） | 300公里 | 300公里
|  |  |  | 城镇污水项目工程建设完成率 | 65% | 65%
|  |  |  | 碧道维修养护长度 | 1.6km | 1.6km
|  |  | 质量指标 | 节水载体评审通过达标率 | 100% | 100%
|  |  |  | 污水处理厂出水水质达标率 | 98%或以上 | 98%或以上
|  |  |  | 工程合格率 | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 按时完成各项任务 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 | 不超预算 | 不超预算
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 发生水生态破坏事件次数 | 0次 | 0次
|  |  |  | 重大安全事故发生次数 | 0次 | 0次
|  |  | 生态效益指标 | 污水处理项目出水水质 | 符合国家、省、市标准 | 符合国家、省、市标准
|  |  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | 工程干流堤防设计防洪标准为20年一遇 | 工程干流堤防设计防洪标准为20年一遇
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%或以上 | 90%或以上