# 广州市从化区发展和改革局2023年

# 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

本部门设置机构如下：办公室、国民经济和社会发展科、经济体制改革科、投资管理科（审批管理科）、粮食和物资储备科（经济动员办公室）、物价管理科、人事科、机关党委、大湾区工作科、广州市从化区价格认证中心（广州市从化区政府和社会资本合作中心）、广州市从化区地铁发展中心、广州市从化区人防通信站。在职实有人数59人，其中：行政编制19人、工勤编制4人、事业编制18人、合同工18人。本部门核算为汇总核算，下属单位没有单独设账。

（二）年度总体工作

- 2023年本单位年度总体工作为紧盯区委区政府工作目标，围绕推动高质量发展，确保完成国民经济规划和产业规划、项目投资、粮食安全保障、价格管理工作等工作。

- 部门整体收支情况

本部门2023年年初预算数为1529.81万元，全年预算数1446.37万元，决算数为1446.37万元，完成总预算100%。其中，基本支出836.52万元，项目支出609.85万元，区本级支出1033.25万元。2023年度完成年初预算94.5%。

- 部门整体绩效管理情况

- 为确保本年部门预算及财务管理制度健全性，本部门坚

- 持科学性、有效性、约束性的原则，制定了预算业务控制、收支业务控制等绩效运行监控管理制度，有效保证部门整体绩效目标的完成。明确专人负责绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成绩效管理工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本部门2023年部门整体支出绩效自评结果为优，绩效自评分值为96.95分。

- （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

- 2023年，本单位紧紧围绕区委、区政府的决策部署和全区中心工作，各项工作任务均达到预期绩效目标。

- 1.产出指标

目标1：组织产业发展规划文件编制，形成成果初稿。

完成情况为形成成果初稿1份，完成目标。

目标2：完成《广州市生态保护补偿办法》编制。

完成情况为已形成《广州市生态保护补偿办法》（草案）、起草说明，完成目标。

目标3：完成走访我区重点企业225家。

完成情况为全年已走访225家，完成目标。

目标4：成本监审完成率达到100%。

完成情况为已达到100%，完成目标。

目标5：政府投资重大项目评审通过率达到100%。

完成情况为已达到100%，完成目标。

目标6：维修工程验收通过率达到100%。

完成情况为已达到100%，完成目标。

目标7：补贴资金拨付及时率达到100%。

完成情况为已达到100%，完成目标。

2.绩效指标

目标1：粮油仓储设施改造完成率达到100%。

完成情况为已达到100%，完成目标。

目标2：粮油仓储设施改造期间安全事故发生0起。

完成情况为全年未发生事故，完成目标。

目标3：“攻城拔寨”重点项目年度投资计划完成率达到100%。

完成情况为已达到100%，完成目标。

目标4：物价管理调控工作中全年未发生有效投诉。

完成情况为全年未发生有效投诉，完成目标。

目标5：补贴农产品成本调查户覆盖率达到100%。

完成情况为已达到100%，完成目标。

目标6：2022年度粮食安全责任考核等次达到优秀。

完成情况为已达到100%，完成目标。

目标7：粮储公司创建AAA级等级粮库数量2个。

完成情况为已创建AAA级等级粮库数量2个。

目标8：重点单位和公共机构能源管理工作得到加强，完成上级节能考核相关工作安排。

已完成目标，完成上级节能考核相关工作安排。

- （三）主要工作成效

- 本部门2023年继续强化责任担当，全力以赴做好日常统计工作。具体工作成效如下：

1.加强统筹谋划，推动经济高质量发展

推动规划计划落地。一是开展“十四五”规划中期评估，印发《广州市从化区“十四五”规划实施中期评估工作方案》。配合区人大开展从化区“十四五”规划实施中期评估工作调研及座谈。三是科学制定年度发展目标，组织编制《关于从化区2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案的报告》，总结2022年我区国民经济和社会发展计划执行情况，研究部署2023年国民经济和社会发展主要预期目标，并经区三届人大三次会议审议通过。同时，撰写《关于从化区2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，总结今年上半年经济社会发展情况以及明确下半年工作方向。

科学谋划产业发展。一是补齐产业政策体系，牵头出台1+3+5+N产业政策体系及申报指南，推动各单位加强政策宣传推广，协调各产业政策责任部门加快政策兑现准备工作。二是抓好产业规划编制，立足从化产业发展实际，聚焦重点产业发展方向，编制《从化区产业发展规划》。

抓好经济稳增长工作。一是做好经济监测调度。加强经济运行监测，科学研判分析经济形势，在常规经济指标之外，通过用电量等指标多维度分析经济运行质量和存在的问题，并提出相关意见建议，为区委区政府决策提供有效支撑。牵头将经济指标分解到细分指标，并将主要经济指标进一步分解到企业，推动区领导、各部门更有效的联系服务企业。二是用好企业服务机制。深入开展区领导对口联系服务重点企业工作，及时汇总企业发展中遇到的问题和诉求，加强问题协调解决督办。

抓好社会信用体系建设。深化信用探索创新实践，围绕加快，认真落实农产品质量安全信用体系建设“一区一品牌”信用示范工程，积极开展经济开发区信用园区试点建设工作。切实加强市场主体权益保障，及时处理“双公示”信用信息异议情况。认真抓好失信问题专项治理，集中约谈治理对象及时纠正失信行为，消除社会不良影响。加强信用评价结果的运用，按照要求对相关获奖或评审对象进行信用记录查询，探索建立以信用为基础的评价监管机制。

2.加强项目管理，促进有效投资

抓好重点项目建设。编制《从化区2023年重点建设项目计划》，谋划确定区重点项目98个，年度计划投资138亿元，项目数量和年度计划投资额都较2022年有大幅度的提升。我区牵头的2023年市“攻城拔寨”项目50个，年度计划投资66亿元。同时加强与省、市发改部门沟通对接，积极争取并成功将液体火箭发动机试车及产业化项目等11个项目纳入2023年省重点项目计划，有力保障项目用地需求。为了加快推进项目建设，印发《从化区人民政府办公室关于进一步完善推进重大项目稳投资工作机制的通知》，进一步优化工作机制，对重点项目进行分层分级调度，压实主体责任，着力解决影响项目实施的卡脖子问题；深入重点项目现场督导调研，先后到天人山水健康产业园、万洋众创城、广州六中从化校区等70多个项目现场，了解项目进展情况及存在问题，指导督促业主加快建设；严格落实重点项目信息月报制度，督促项目业主及主管部门及时在系统填报项目进展，每月汇总梳理项目信息，并积极协调有关职能部门，加快解决项目建设存在的问题；组织召开区层面重点项目协调会议，听取重点项目进展情况，重点分析项目建设中存在的问题和困难，研究解决办法。今年以来累计召开调度会议24次。通过以上措施，项目建设进展逐步加快，1-11月区重点项目完成投资138.8亿元，完成年度计划的100.49%，我区牵头的市“攻城拔寨”项目完成投资71.9亿元，完成年度计划的108.8%，均快于序时进度。

抓好固定资产投资。按照全年增长15%，完成206亿的目标，全力抓好固定投资工作。每月梳理分析固定资产投资数据，梳理各领域、各属地完成投资情况，分析存在问题，研究下一步工作措施；做好固定资产投资项目跟踪工作，通过对分组实地走访项目、电话回访项目业主、施工许可核发排查、发动属地镇（街、园区）协同核查等方式，跟踪对固定资产投资有一定贡献的项目建设情况以及前期项目进展情况，动员挖掘有效固定资产投资增量，确保有效投资应统尽统；贯彻执行“管行业必须管项目、管项目必须管投资、管投资必须管纳统”的要求，每月梳理需重点跟踪的固投项目，形成清单并通报给各主管部门，要求各部门做好跟踪、服务，推动项目形成更多实物工作量。在大力发动各部门共同努力下，今年一季度全区固定资产投资成功扭转去年11月份以来的下降趋势，完成投资33.95亿元，增速1.2%，实现由负转正；1-11月延续增长趋势，全区完成固定资产投资161.01亿元，同比增长6.2%。

抓好专项债项目申报。对照专项债支持的农林水利、社会事业、市政和产业园区基础设施等十大领域，牵头组织各有关部门、镇（街、园区）积极谋划、申报2023年专项债项目，督促项目主管部门加快前期工作进度，达到申报发行条件。同时，加强与省、市发改部门沟通，多次主动上门请教、协调，密切跟踪我区2023年专项债项目上级审核情况，及时指导项目单位按审核反馈意见修改信息，争取通过审核。我区2023年两批次专项债券通过国家发改委审核项目21个，审核通过年度债券需求约58亿元。正在组织开展2024年专项债项目储备申报工作，目前已储备项目27个，资金需求61.91亿元。

抓好项目审批。从严做好政府投资项目审批，严格按照政府投资项目审批程序，落实专家评审制度，引进专家智库科学评估。

3.推动重大战略和重大改革任务落地，激发发展新活力。

统筹推进粤港澳大湾区建设。印发《广州市从化区推进粤港澳大湾区建设2023年工作要点》，加强统筹谋划，聚焦关键重点，举全区之力推进粤港澳大湾区建设走深走实。一是推动《南沙方案》落地见效。与南沙区签订《旅游产业发展合作框架协议》，在机制共建、信息互通、资源共享、市场共拓、客源互送等方面开展合作。与南沙区联合参加2023年第三十一届广州国际旅游展览会，联合编制区域旅游宣传资料，通过官网、公众号等平台资源推广两地旅游线路产品，被评为本届广州国际旅游展览会“最具人气奖”。二是加快融入粤港澳大湾区现代产业体系。联合利华（一期）全面动工，高埔创智谷项目控制性详细规划目前正在报市政府审批。温泉总部集聚区小海河片区控制性详细规划已取得市政府批复；鸭洞河片区控制性详细规划已上报市规划资源局，环评、洪涝评估等已获得市相关职能局批复。三是扎实推进粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设。今年以来我区新增3家生产基地，粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地达到23家。持续现代农业产业园建设，其中华南农业大学“永根科技站”入驻花卉国家现代农业产业园，开展科技成果转化和新品种推广应用，科技赋能花卉产业实现高质量发展。

统筹推进城乡融合发展试验区建设。印发《国家城乡融合发展试区广清接合片区（广州市从化区）2023年工作要点》，加强统筹协调，推动在农村产权抵押担保、农村集体经营性建设用地入市、全域土地综合整治等领域开展积极探索，取得较好成效。一是建立城乡有序流动的人口迁徙制度方面，谋划差别化人才入户和总量控制类人才入户工作。2023年度总量控制类人才入户工作召开联席会议审议初审结果，并上报区政府审定。同时，积极对接市发改委、市公安局及市人社局，掌握差别化入户政策动向。二是建立农村集体经营性建设用地入市制度方面，完成全市首宗“点状供地”，出台点状供地工作指引。《广东省广州市从化区全域土地综合整治试点实施方案》已通过自然资源部审核和备案。三是完善农村产权抵押担保权能方面，探索推进生态公益林补偿收益权等抵质押贷款模式创新。四是搭建城中村改造合作平台方面，目前从化区联星村西华社改造项目控规已经市规委会审议通过。五是搭建城乡产业协同发展平台方面，持续深入推进“1+7”现代农业产业园建设，推动花卉国家现代农业产业园温室大棚和花卉选育品种设备升级改造。六是建立生态产品价值实现机制方面，制定《从化区生态产品实现机制试点建设实施方案》，配合编制《从化区生态产品价值试算报告（2022年度）》。开展生态产品价值实现机制试点建设调研，推动建立健全生态产品价值实现的体制机制。

统筹推进营商环境改革。一是迭代营商环境6.0改革。印发实施《广州市从化区贯彻落实广州建设国际一流营商环境标杆城市助力产业高质量发展行动方案》，狠抓降低企业成本、优化产业生态两个着力点，在持续深耕减环节、减时间、减成本、优服务“三减一优”便利化改革的基础上，进一步拓展营商环境改革的广度和深度，积极营造有利于产业集聚的市场环境、要素环境、政务环境、法治环境。二是高质量开展解决营商环境突出问题议案办理。贯彻落实区三届人大三次会议《<关于解决我区营商环境突出问题的议案>的决议》，细化工作措施，落实责任单位，研究制定29条工作要点，着力解决企业反映强烈的产业用地、项目落地、政策落地、人才服务、企业服务等突出问题，进一步完善政策体系，提升公共服务效率和质量。三是贯彻落实民营经济20条。对标对标上级工作部署，编制从化区促进民营经济发展壮大方案，组织区相关部门对标对表、对号入座，强化统筹协调作用，聚焦破解民营经济发展中的痛点难点堵点问题，加大民营经济政策支持力度，强化民营经济发展法治保障，持续优化民营经济发展环境。四是强化工作绩效考核。进一步发挥区营商环境年度绩效考核激励作用，优化完善考核指标体系，制定2023年度专项考核方案，鼓励各部门树立正确的优化营商环境工作导向，推动改革任务落实落地、工作机制顺畅高效。

统筹推进碳达峰碳中和。一是加强工作统筹推进力度。印发实施《能源消费强度和总量“双控”2023年工作要点》《推进碳达峰碳中和工作要点》，遏制“两高”项目盲目发展，深入推进全区节能降耗工作，实施碳达峰十大行动，加快生产生活方式绿色低碳转型，有力有序推进碳达峰碳中和。二是加强重点用能单位管理。指导“十四五”重点用能单位按照能源利用状况报送工作要求，及时上传填报本单位能源利用状况。切实强化各重点用能单位节能降耗主体责任，鼓励重点用能单位加快建设能源管理信息系统，开展能源审计等工作。按照2023年广州市节能监察计划，对“聚赛龙华南二期生产基地”项目、广州宏晟光电厂区建设项目开展节能审查制度执行情况监察，未发现违法违规用能行为。三是推进能源结构持续优化。加快全区公共机构屋顶光伏资源开发模式研究，鼓励光伏开发机构以分片实施方式推进农村居民屋顶分布式光伏建设，引导工商业企业利用屋顶资源开展光伏项目建设，积极推进农光互补复合光伏项目建设，多措并举推动光伏发电产业发展。截至11月底光伏装机130MW，同比增长41.4%，1-11月累计发电9461.2万千瓦，同比增长31.2%。广州市第七资源热力电厂二期工程100MW机组投入运行，累计装机容量达到124MW，垃圾处理和发电能力大幅度提升；华润电力分散式风力发电项目已完成初步选址摸查，下一步即将开展测风等项目建设前期准备工作；积极推进大唐燃气发电项目建设前期工作，初步确定项目意向选址。截至2023年11月，全区清洁能源和可再生能源装机47.2万千瓦，同比增长8.6%；1-11月累计发电7.0亿千瓦时，同比增长13.1%。四是加强公共机构节能管理。组织区内304家公共机构完成2022年度能源消费统计工作并形成分析报告，为全面推进公共机构节能奠定基础。加快节约型机关创建，推行无纸化办公，倡导自然采光，合理设置空调温度，采购绿色产品，引导绿色出行，积极培育绿色生产生活方式，成功创建节约型机关49个，超额完成2022年底前70%以上处级及以上党政机关创建节约型机关目标。完成4个公共机构能源审计并提出节能建议，提高公共机构能源利用效率。

统筹推进“百千万工程”区域经济专班工作。在区推进实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部统筹指导下，区域经济专班围绕发展壮大区域经济、促进产业有序升级等方面开展工作。一是研究制定专班工作方案。在区“百千万工程”指挥部办公室的指导下，制定《区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部区域经济专班工作方案》，重点围绕发展壮大区域经济、促进产业有序转移等方面制定相关措施。二是推动2023年重点任务落地落实。根据区“百千万工程”指挥办统一部署，区域经济专班负责统筹推进打造特色产业集群等8大方面32项2023年重点任务，各任务牵头单位按照工作分工，扎实推进做大做强区域经济各项任务，取得较好成效。其中，推动一批商业综合体开业运营等13项任务已完成，培育高新技术企业等19项任务正有序推进中。三是组织开展“百千万工程”北部山区高质量帮扶政策专题调研，对我区鳌头镇、吕田镇、良口镇、温泉镇开展现场调研工作，掌握各镇在高质量发展中遇到的难题及政策诉求，为市有关部门制定各镇高质量帮扶“一镇一策”打下良好基础。

统筹推进马产业发展工作。一是从化马场二期赛事看台及配套设施，截至2023年11月底工程形象进度为9.64%；员工酒店及配套停车场，截至2023年11月底工程形象进度为57.1%。新增双层马厩及配套设施、C闸内的补充设施，截至2023年12月中工程竣工联合验收。二是已组织召开马场第二访客通道及周边道路连接线工程（二期）的财政评审资料组卷送审。三是举办2023年度中国马术协会赛事企划营运及媒体从业者高级研修班，开展马术专业知识技能、马文化宣传推广。四是印发《广州市马产业专家智库建设工作方案》，加快推动建立马产业专家智库。

4.加强粮食和物资储备，保障我区发展安全。

完善制度建设。印发了《关于加强粮油仓储单位药剂管理、熏蒸工作的通知》《关于进一步加强粮食购销工作巡查的通知》《关于进一步做好政策性储备粮油轮换管理工作的通知》《广州市从化区发展和改革局粮食行业安全生产管理制度》等制度，加强粮食轮换、粮食购销、工程建设、危险化学品等重点环节监管工作。督促企业健全自身工作机制，粮储公司结合实际，印发了《制度汇编（试行）》，明确了企业组织架构、岗位职责以及企业管理、安全生产、安全储粮等制度。

加强储备粮油日常监管。完成政策性粮油库存检查和秋季粮油安全普查，对检查发现问题形成问题清单，督促企业落实整改；加强库存粮食质量安全监管，督促粮储公司出入库均须提供第三方检测报告，2023年度抽取的样品经检测显示，各项指标全部合格，我区储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，未发生储粮、安全生产事故。

完成2022年度耕地保护和粮食安全责任制考核自评工作。在各单位完成自查自评总结工作的基础上，我局草拟了《从化区人民政府关于报送2022年度耕地保护和粮食安全责任制落实情况报告的函》及相关考核资料报送区委、区政府审定。目前已将考核相关资料报送市发改委评审，市发改委正在组织评审。

积极开展“等级粮库”创建工作，提升安全储粮和仓储管理水平。我局积极组织粮储公司下属粮库申报并创建AAA级等级粮库，逐条对照评定标准完善资料、改善软硬件设施，指导粮储公司聘请第三方公司进行粮库智能化升级改造，推动粮库实现与省平台互联互通。目前，广州从化粮食储备管理有限公司太平、街口、龙潭3家粮库获得省粮食和物资储备局“AAA级粮库”称号，吕田、鳌头粮库已初步通过市初级评定，待省粮食局组织复评。

推进粮食购销领域监管信息化建设。印发了《广州市从化区发展和改革局关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的通知》，要求粮食集团督促粮储公司加快推进信息化建设工作，组织科室有关人员到粮库实地核查推进情况；按照省市文件精神，指导承储企业按照粮库“8点位”的工作要求，全部完成监控视频的安装对接。现辖区内粮库已基本完成线路铺设、硬件设备安装等工作，数据质量报告为B级，按时间节点稳步推进，确保实现数据、视频全覆盖的任务目标。

加强应急救灾物资管理工作。做好物资调拨和紧急采购工作。根据区应急局的调用指令，2023年6月，我局调拨了1200张帆布折叠床到鳌头镇洪涝灾害易发村（居）；为进一步做好物资保障工作，我局提前谋划、合理布局，前置了7500张海棉折叠床到各镇街，确保救灾物资保障的及时性。

5.加强价格管理，助力构建和谐社会。

抓好价格管理工作。统筹落实保供稳价工作，加强重要民生商品价格监测和预警分析，全年市场商品供应量足价稳。坚决兜住兜牢民生底线，牵头组织向困难群众发放4次价格临时补贴共83162人次，累计发放金额543.322万元,有效缓解物价上涨对困难群众基本生活影响。稳步推进自来水价格改革和完善民办教育收费政策，保障供水企业和民办学校高质量发展。

抓好价格认定工作。坚持将提升价格认定案件质量作为工作重点，牢固树立依法认定意识、规范认定行为，为有关机关案件办理提供科学的价格依据，为打击全区违法犯罪行为、保护当事人合法权益，提供了坚实有力的服务保障。

三、存在的主要问题

（一）2023年年中区财政资金紧张，部分资金被区财政统筹收回，导致个别项目的支出执行率较低，同时挤占了下一年的预算。

（二）个别项目经办科室存在对财政项目绩效目标设置工作不了解的问题，绩效目标设置的专业性和合理性有待提高。

- 四、下一步改进措施

（一）加强与上级部门及区财政部门沟通，抓紧财政资金使用，加强预算管理及支出执行效率。

（二）根据工作要求、项目产生的效益及结合社会环境科学合理设置绩效指标。